## Slide 1
Видеоконференция для представителей государственных и муниципальных заказчиков Ростовской области по вопросам осуществления закупок
г. Ростов-на-Дону
26.05.2021
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ростовской области

## Slide 2: Требование к участникам закупки
Часть 1 статьи 31 Закона: при осуществлении закупки заказчик устанавливает, в том числе, требование о соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Часть 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
В соответствии с положениями ГрК РФ минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.12 ст.55.16 ГрК РФ, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с ч.ч. 11,13 ст.55.16 ГрК РФ.
Решения Ростовского УФАС России от 15.04.2021 № 061/06/64-686/2021, от 22.04.2021 № 061/06/64-739/2021
<number>

## Slide 3: Указание на товарный знак
Часть 1 статьи 33 Закона: заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки указывает функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков … при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Пункт 8 части 1 статьи 33 Закона: документация при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
Решения Ростовского УФАС России от 19.05.2021 № 061/06/54.3-870/2021, 061/06/54.3-871/2021,
061/06/54.3-884/2021, от 21.05.2021 № 061/06/64-901/2021
<number>

## Slide 4: Виды и объемы работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно
В силу ч.2 ст.110.2 Закона Правительством РФ установлены виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам (Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570).
Пункт 2 Постановления № 570:
возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке;
конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены государственного и (или) муниципального контракта.
Решение Ростовского УФАС России от 19.05.2021 № 061/06/54.3-870/2021, 061/06/54.3-871/2021, 061/06/54.3-884/2021
<number>

## Slide 5: График выполнения строительно-монтажных работ
Часть 6 статьи 110.2 Закона: Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким контрактам.
В силу ч.7 ст.110.2 Закона Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утверждены Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ (Приказ от 05.06.2018 N 336/пр).
Пункт 1.4 Приказа: Проекты графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ составляются заказчиком одновременно с проектом контракта, являются его приложением и размещаются заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок вместе с документацией об осуществлении закупки, извещением о закупке.
Пункт 1.7 Приказа: Изменение графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о контрактной системе.
Решения Ростовского УФАС России от 11.05.2021 № 061/06/54.3-797/2021,
от 21.05.2021 № 061/06/64-892/2021
<number>

## Slide 6: Договор субподряда как подтверждение соответствия дополнительным требованиям
Постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.04.2021 по делу № А53-13207/2020, от 13.05.2021 по делу № А53-6403/2020
«Исследовав и оценив представленные доказательства и конкретные обстоятельства рассматриваемого спора, руководствуясь положениями Закона о контрактной системе, Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, содержащиеся в Постановлении № 99, правовую позицию, изложенную в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2018 № 305-КГ18-19792 по делу № А40-223872/2017 и от 22.10.2020 № 309-ЭС20-15792 по делу № А50-26381/2019 признана правомерной позиция управления о несоответствии представленных участником документов дополнительным требованиям, установленным Постановлением № 99, сделав обоснованный вывод, отметив, что лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика отдельные виды работ, не имеет надлежащего опыта выполняемых работ в отношении капитального ремонта всего объекта капитального строительства.»
«Суды учли правовую позицию, изложенную в решении ФАС России от 27.06.2019 по делу № 19/44/99/322. Суды установили, что участник закупки (общество) в составе заявки не представил документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным аукционной документацией и постановлением № 99, поскольку лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика
отдельные виды строительных работ, не имеет надлежащего опыта строительства самого объекта капитального строительства. Признание данной заявки, соответствующей требованиям документации об аукционе и нормам Закона № 44-ФЗ, осуществлен комиссией заказчика в нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.»
<number>

## Slide 7
Спасибо за внимание